PLPK 2014-2020 strateegia ettevalmistamiseks kavandatavate tegevuste ajakava:

Ajavahemik Tegevus

1.06.2014. Strateegia koostamine. Seirekomisjoni ettepanekud strateegia koostamiseks.

1.07.2014. Strateegia koostamine, läbirääkimised koostööpartneritega, valdadega, infokoosolekud 9x2 juuli-oktoober.

1.08.2014. Strateegia koostamine, infokoosolekud. Meetmete teksti vastavusse viimine MAK-i, ELARDI, ELÜPSI-i soovitustega.

1.09.2014. Juhatuse koosolek, strateegia lugemine, eksperdi kinnitamine.

1.10.2014. PLPK juhatuse koosolekul strateegia arutamine, täiendamine, tegevuspiirkonna sotsiaalmajandusliku aruande koostamine, statistika andmete töötlemine.

1.11.2014. Töökoosolekud, koostöö eksperdiga ja hindamiskriteeriumite väljatöötamine.

1.12.2014. PLPK meeskonnakoolitusel strateegia mustandi tutvustamine 12.12.214

1.01.2015. PLPK strateegia esitamine 14.01.2015 ja läbirääkimised PM-is, vajalike muudatusettepanekute läbitöötamine.

1.02.2015. PLPK strateegia kinnitamine juhatuse koosolekul 10.02.2015 ja avalik väljapanek PLPK kodulehel.

1.03.2015. PLPK strateegia vastuvõtmine üldkooslekul 25.03.2015 ja esitamine PM-ile.