# LEADER 2023-2027 projektitoetused

# ÜHISTEGEVUSE TEGEVUSKAVA

- Taotleja andmed

| - Ärinimi | MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu |
| --- | --- |
| - Registrikood |  |
| - Tegevuskava elluviimise periood Märgitakse sama ajavahemik, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel (kuni 5 aastat). | detsember 2025 – jaanuar 2027 |

- Ühistegevuse andmed

| - Ühistegevuse nimetus Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel. |  |
| --- | --- |
| „Rannatee digiturundus” |  |
| - Ühistegevuse eesmärgid (sh ühistegevuse tulemuse kirjeldus ja laiem mõju tegevuspiirkonnale) Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku tegevusgrupi veebilehel. |  |
| Projekti peamiseks eesmärgiks on ühiselt turundada MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonna ettevõtteid. Põhirõhk on digitaalsetel turundusmaterjalidel. Projektiga on kavandatud uuendada Romantilise Rannatee koduleht, jagada jätkuvalt ettevõtjate turundusinfot instagrammis ja tellida digitaalset reklaami koos paberkandjal reklaamiga. |  |
| - Olukorra kirjeldus, mille lahendamisele on ühistegevus suunatud |  |
| Projekt on suunatud külastajatele piirkonna ettevõtjate kohta info operatiivseks jagamiseks digitaalsetes infokanalites. Romantiline Rannatee on MTÜ PLP kaubamärk, mille alt tutvustatakse puhkusepiirkonda, siinset kultuuri ja unikaalsust läbi digikanalite kui ka läbi paberkandja võimaluste nii sise- ja välisturul. Projekti tulemusena jätkub Romantilise Rannatee tutvustamine – kinnistatakse Romantilise Rannatee kuvandit kui mõnusat turismi ja puhkusesihtkohta. Projekti mõju piirkonnale on laiem tuntus, väärtuste hoidmine ja arendamine, ning paranenud külastajate kui ka elanikkonna rahulolu. |  |
| - Ühistegevuse AJAKAVA ja TEGEVUSED Vajadusel lisada ridu |  |
| Ajakava Märgitakse kavandatud tegevuskava elluviimise perioodil kuu või kvartali täpsusega. | Tegevuse kirjeldus Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis on otseselt seotud ühistegevuse eesmärkide saavutamisega. |
| detsember 2025-veebruar 2026 | Ettevõtjate kaasamine operatiivse info jagamisel digikanalites. Töö RR kodulehel erinevate sihtkohtade unikaalsuse välja toomisel. Kaardistatakse ühiselt ettevõtjate uuenenud informatsioon ning vaadatakse üle ettevõtjate vajaminev sisendmaterjal. Valmib RR uuendatud koduleht |
| Märts - mai 2026 | Jätkuvalt on kaasatud ettevõtjad operatiivse info jagamisel digikanalites. Jätkub töö RR kodulehe uuendamisega. Tehakse valmis sisuturundusartikkel ajalehes. |
| Juuni – august 2026 | Koordineeritakse ühiselt suveplaane ja tehakse valmis sisuturundusartikkel paberkandjal. |
| September - november 2026 | Jätkub piirkonna ettevõtjate turundamine digikanalites ja operatiivne info jagamine. |
| Detsember 2026 – jaanuar 2027 | Jätkub piirkonna ettevõtjate turundamine ja operatiivne info jagamine. |

| - Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus ühistegevuses Vajadusel lisada ridu |  |
| --- | --- |
| Taotleja ja partneri(te) nimed | Ülesannete kirjeldus Kirjeldatakse ühistegevuse osapoolte ülesanded võimalikult detailselt. |
| Pärnu Lahe Partnerluskogu | Viib läbi ja teostab külastajatele suunatud turundustegevused, Romantilise Rannatee kodulehe uuendamise, sisuturundusartiklite ilmumise nii sise- kui välisturul ja operatiivse info jagamise. |
| Terra Maritima | Peab läbirääkimisi, kommunikeerib ja koordineerib tema poolt hallataval territooriumil olevate ettevõtjate kaasatust Romantilise Rannatee digiturunduses, kodulehe ja sisuturundusartiklite info kogumisel külastusmotivatsiooni tekitamiseks parimal võimalikul viisil. |

- Ühistegevuses osalevate PARTNERITE andmed

| Nimi ja registrikood | Esindaja nimi | Kontaktandmed | Allkiri |
| --- | --- | --- | --- |
| Pärnu Lahe Parnerluskogu | Ingvar Saare | Tel. +372 5119242 e-post: info@plp.ee Pärna allee 7, Audru alevik, Pärnu linn | Digitaalselt allkirjastatud |
| Terra Maritima | Nele Sõber | Tel. +372 5142992 e-post: nele.sober@gmail.com Jaama tn 1, Lihula, Lääneranna vald 90302 | Digitaalselt allkirjastatud |

Kinnitan, et esitatud andmed on õiged

| Taotleja esindaja nimi | Ingvar Saare |
| --- | --- |
| Taotleja esindaja allkiri | Digitaalselt allkirjastatud |
| Allkirjastamise kuupäev | Digitaalse allkirjastamise kuupäev |