Miniprojekt “Iga inimene on väärtuslik!” (EELK Saarde Katariina Kogudus)

Juhatuse otsusega nr.2 28.01.2026 p2 kinnitati ESF+ meede 5 miniprojekti elluviimine

Miniprojekti tegevuste elluviimise periood: 06.02.2025 – 31.12.2025

Kokkuvõte miniprojekti tegevustest ja tulemustest:

EELK Saarde Katariina Koguduse miniprojekt “Iga inimene on väärtuslik!”, mis viidi ellu ajavahemikul 06.02.2025 kuni 31.12.25, eesmärkideks oli pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse, kvaliteedi parandamine ja hoolduskoormuse leevendamine. Projekt panustas inimväärikuse tagamisse ning sotsiaalse kaasatuse suurendamisse. Sihtrühma kasusaajad olid erivajadusega inimesed alates vanusest 16 eluaastat ja vanemaealised inimesed alates vanusest 55 eluaastast.
Projekti tulemusena paranes sihtrühma kaasatus vähendades sotsiaalset isolatsiooni, aidates toetada vaimset tervist ning juurdepääsu sotsiaalsetele ja emotsionaalsetele tugiteenustele.

Viidi läbi 31 kokkusaamisüritust, kolm väljasõitu ning üks jõulupidu. Väljasõitudest kaks toimusid Tallinna ja üks Tartusse. Esimesel väljasõidul Tallinna külastati Tallinna vaatamisväärsusi, saadi osa Toomkiriku rahva külalislahkusest, Pühavaimu kirikus korraldatud ekskursioonist ning Jõelähtme kirikurahva toidulauast. Teine väljasõit toimus Tartusse, kus toimus kohtumine Jaani kiriku rahvaga, ekskursioon uude Maarjakirikusse ning kohtumine sealsete inimestega. Pauluse kirikus toimus kohtumine kohalike inimestega ning ekskursioon. Kolmas väljasõit toimus Tallinna, kus kohtuti Saku kirikus sealse rahvaga ning toimus ekskursioon. Sealt viis tee Tallinna Kaarli kirikusse, kus kohtuti sealsete inimestega ning tutvuti koguduse kooliga.
Jõulupidu toimus 29. detsembril Saarde kirikus. Muusikaliste etteastetega esinesid kohaliku muusikakooli lapsed. Ühiselt lauldi jõululaule, ragistati ajusid viktoriinis ning maitseti peoliste kaasatoodud suupisteid.
Inimesed võtsid planeeritud tegevustest rõõmsalt osa, kokkusaamisüritused said tuule tiibadesse juba aasta esimestel kuudel ning nõudlus nende järele on olemas. Aasta esimeses pooles korraldati neid kolmel korral nädalas, teises pooles juba rohkem.