LEADER 2023-2027 projektitoetused
ÜHISTEGEVUSE TEGEVUSKAVA


1. Taotleja andmed
	1.1. Ärinimi
	MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu 

	1.2. Registrikood
	

	1.3. Tegevuskava elluviimise periood
Märgitakse sama ajavahemik, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel (kuni 5 aastat).
	September 2026 – juuli 2028



2. Ühistegevuse andmed
	2.1. Ühistegevuse nimetus
Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel.

		„Rannatee tegevturundus 2027”


	2.2. Ühistegevuse eesmärgid (sh ühistegevuse tulemuse kirjeldus ja laiem mõju tegevuspiirkonnale)
Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki  ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku tegevusgrupi veebilehel.

	Projekti peamiseks eesmärgiks on ühiselt Romantilise Rannatee nähtavuse hoidmine ja tõstmine. Projektiga on kavandatud osaleda Haapsalu Gurmeeturul, Meritindi festivalil, teha valmis Romantilise Rannatee kalender ja viia läbi toiduvaldkonna õppepäev. 

	2.3. Olukorra kirjeldus, mille lahendamisele on ühistegevus suunatud

	Projekt on suunatud külastajatele tutvustamaks PLP piirkonna ettevõtjaid läbi kaubamärgi Romantiline Rannatee. Eesmärk on tutvustada erinevaid valdkondi ettevõtluses, tutvustada piirkonna kultuuri ja unikaalsust ning võimalusi piirkonda külastada. Samuti on vajalik piirkonna toidutootjate ja käitlejate ühisüritused ning õppepäevad. Plaanitavad õppepäevad ja erinevad ühisüritused on selleks hea võimalus. Projekti tulemusena jätkub Romantilise Rannatee laiem tutvustamine nii sise- kui välisturul – kinnistatakse Romantilise Rannatee kuvandit kui mõnusat turismi ja puhkusesihtkohta. Paremini on hoomatav Romantilise Rannatee erinevate tootja- ja teenusrühmade unikaalsus ning erisus. Projekti mõju piirkonnale on laiem tuntus, väärtuste hoidmine ja arendamine, mis suurendab nii külastajate kui elanikkonna rahulolu. 


	2.4. Ühistegevuse AJAKAVA ja TEGEVUSED
 Vajadusel lisada ridu

	Ajakava
Märgitakse kavandatud tegevuskava elluviimise perioodil kuu või kvartali täpsusega.
	Tegevuse kirjeldus 
Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis on otseselt seotud ühistegevuse eesmärkide saavutamisega.

	[bookmark: _Hlk166587007]September 2026
	Osaletakse Haapsalu Gurmeeturul. Alustatakse Romantilise Rannatee kalendri tegemise ettevalmistustega.

	Detsember 2026
	Romantilise Rannatee kalender on valimis tehtud. Koordineeritakse Pärnumaa Meritindi festivalil osalemist.

	Märts 2027
	Koordineeritakse ühiselt toiduvaldkonna õppepäeva. Koordineeritakse Pärnumaa Meritindi festivalil osalemist, Pärnumaa meepäevadel osalemist. Valmistatakse ette turundusmaterjalid ja õppepäev. Osaletakse Pärnumaa Meritindi festivalil. Viiakse läbi toiduvaldkonna õppepäev. Viiakse läbi Pärnumaa meepävad. 

	Juuni 2027
	Kogutakse tagasisidet ja tehakse kokkuvõtteid

	September 2027
	Osaletakse Haapsalu Gurmeeturul. Kogutakse tagasisidet ja tehakse kokkuvõtteid.

	Detsember  2027
	Kogutakse tagasisidet ja tehakse kokkuvõtteid. 

	Märts 2028
	Valmistutakse uueks hoojaks.Tehakse kokkuvõtteid ja jagatakse operatiivset infot.

	Juuli 2028
	Kogutakse tagasisidet ja jagatakse infot.



	2.5. Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus ühistegevuses
Vajadusel lisada ridu

	Taotleja ja partneri(te) nimed
	Ülesannete kirjeldus  
Kirjeldatakse ühistegevuse osapoolte ülesanded võimalikult detailselt.

	Pärnu Lahe Partnerluskogu
	Viib läbi ja teostab projekti raames planeeritud tegevused. Koordineerib ettevõtjate kaasamist ja teostab tagasiside kogumist.

	MTÜ Terra Maritima
	Peab läbirääkimisi, kommunikeerib ja koordineerib tema poolt hallataval territooriumil olevate ettevõtjate kaasatust Romantilise Rannatee projekti tegevustesse. 



3. Ühistegevuses osalevate PARTNERITE andmed
	Nimi ja registrikood
	Esindaja nimi
	Kontaktandmed
	Allkiri

	MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu
	Ingvar  Saare
	Tel. +372 5119242
e-post: info@plp.ee 
Pärna allee 7, Audru alevik, Pärnu linn
	Digitaalselt allkirjastatud

	MTÜ Terra Maritima
	Nele Sõber
	Tel. +372 5142992
e-post: nele.sober@gmail.com
Jaama tn 1, Lihula,  Lääneranna vald 90302
	Digitaalselt allkirjastatud 

	
	
	
	



Kinnitan, et esitatud andmed on õiged
	Taotleja esindaja nimi
	Ingvar Saare

	Taotleja esindaja allkiri
	Digitaalselt allkirjastatud 

	Allkirjastamise kuupäev
	Digitaalse allkirjastamise kuupäev 



